## ヒヤリングシート
ヒヤリングシート | [16 empty] | 日付 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
お客様名
プロジェクトの概要
項目 | 回答
要件 | □ | 新規制作 |  |  |  | □ | リニューアル |  |  |  |  | □ | 更新
WEBサイトのテーマ
WEBサイトの目的
サイト制作の背景
アピールポイント
期待する効果 | □ | 認知の向上 |  |  |  | □ | アクセスアップ |  |  |  |  | □ | イメージの向上 |  |  |  |  | □ | お問合せ数の向上
| □ | 集客の向上 |  |  |  | □ | 売上の向上 |  |  |  |  | □ | その他（ | [12 empty] | ）
ターゲットユーザ | 性別 |  | □ | 男性 |  | □ | 女性
| 年代 |  | □ | 10代 |  | □ | 20代 |  | □ | 30代 |  | □ | 40代 |  | □ | 50代 |  | □ | 60代以上
属性
ユーザーのニーズ
競合他社の情報 | 会社名・店舗名
サイトURL http://
会社名・店舗名
サイトURL http://
デザイン
項目 | 回答
テーマカラー
イメージ | □ | 清楚 |  |  |  | □ | 可愛い |  |  |  |  | □ | アットホーム |  |  |  |  | □ | アクティブ
| □ | おおらか |  |  |  | □ | 上品 |  |  |  |  | □ | すっきり |  |  |  |  | □ | スポーティ
| □ | 都会的 |  |  |  | □ | 古風 |  |  |  |  | □ | 高級感 |  |  |  |  | □ | ワイルド
| □ | 重厚 |  |  |  | □ | モダン |  |  |  |  | □ | その他（ | [11 empty] | )
デザイン参考サイト | サイト名
参考点
WEBサイト http://
仕様
項目 | 回答
対応ブラウザ | □ | Internet Explorer Ver ( | [8 empty] | ) | □ | Google Chrome |  |  |  |  | □ | Firefox |  |  | □ | Safari
| □ | Opera |  |  | □ | その他（ | [19 empty] | ）
対応デバイス | □ | スマートフォン |  |  |  |  | □ | タブレット |  |  |  | □ | PC |  | □ | その他（ | [9 empty] | ）
サイトの規模 | □ | 10P以下 |  |  | □ | ~20P |  | □ | ~30P |  | □ | ~50P |  | □ | ~100P |  | □ | ~200P |  | □ | ~300P |  | □ | 300P以上
システム・機能 | □ | お問合せフォーム |  |  |  |  | □ | 予約フォーム |  |  |  |  | □ | ショピングカート |  |  |  |  | □ | CMS（WordPress）
| □ | ブログシステム |  |  |  |  | □ | 会員制システム |  |  |  |  | □ | アクセス解析 |  |  |  |  | □ | SSL（暗号化通信）
| □ | スライドショー |  |  |  |  | □ | 画像ギャラリー |  |  |  |  | □ | パララックス |  |  |  |  | □ | 動画
| □ | その他（ | [23 empty] | )
ご提供頂ける素材
項目 | 回答
ロゴ | 有 | （ | □ | デジタルデータ | [5 empty] | □ | 印刷物 |  |  | ) |  | □ | 無 |  |  | □ | 制作希望
写真 | 有 | （ | □ | デジタルデータ | [5 empty] | □ | 印刷物 |  |  | ) |  | □ | 無 |  |  | □ | 撮影希望
コンテンツ資料 | 有 | （ | □ | デジタルデータ | [5 empty] | □ | 印刷物 |  |  | ) |  | □ | 無 |  |  | □ | 制作希望
ドメイン・WEBサーバ
項目 | 回答
ドメイン | □ | 新規取得 |  |  |  | □ | 取得済 |  |  | http://
| □ | 取得希望 |  |  | http://
ホスティング会社名 | [15 empty] | プラン（ |  |  | スタンダード | [6 empty] | ）
利用可能なプログラム言語 | □ | PHP |  |  |  | □ | Perl |  |  |  | □ | Ruby |  |  |  | □ | その他 ( | [8 empty] | )
利用可能なデータベース | □ | MySQL |  |  |  | □ | Oracle |  |  |  | □ | SQL Server |  |  |  | □ | その他 ( | [8 empty] | )
セキュア・サーバ（SSL） | □ | 利用可能 |  |  |  | □ | 利用不可
納品・公開・運営
項目 | 回答
納品形態 | □ | サーバ |  |  |  | □ | データ |  |  |  | □ | DVD-R |  |  |  | □ | その他 ( | [8 empty] | )
希望公開日 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日頃
ご予算
運営 | □ | 御社 |  |  |  | □ | 弊社 |  |  |  | □ | 両者
更新頻度 | □ | 毎日 |  |  |  | □ | 週 | ( |  | ) | 日 |  | □ | 月 | ( |  | ) | 日 |  | □ | 年 | ( |  | ) | 日
担当者様
項目 | 回答
お名前 | [24 empty] | 様
ご連絡先 | TEL： | [11 empty] | MAIL：

## サイト調査
サイト調査シート | [7 empty] | 日付 | 年 | 月 | 日
お客様名
サイト名
URL
第一印象
検索キーワード
順位
ターゲット | 年齢/性別
ニーズ
属性
主要ナビゲーション
主要コンテンツ | ページタイトル |  |  |  | 内容
ベネフィット
サイトの目的
競合ポイント
差別化ポイント
競合性 | □ | 高 | □ | 中 |  | □ | 低

## STP
STP分析シート | 日付 | 年 | 月 | 日
お客様名
セグメンテーション
ターゲティング
ポジショニング

## ペルソナシート
ペルソナシート |  |  |  |  | 日付 | 年 | 月 | 日
お客様名
名前
性別 | 年齢 |  |  | 歳
未婚・既婚
家族構成
現在地 |  |  | 出身地
職業 |  |  |  | 年収 |  |  |  | 円
学歴
趣味
PC利用歴 |  | 接触メディア
所持デバイス
ネット利用状況
生活スタイル
属性

## シナリオシート
シナリオシート |  |  | 日付 | 年 | 月 | 日
お客様名
ペルソナ名
背景 | ニーズ | 行動シナリオ | コンテンツ案とベネフィット
導 入
情 報 収 集
比 較 検 討
行 動 ・ 決 定

## キーワード調査
キーワード調査シート |  |  |  | 日付 | 年 | 月 |  | 日
お客様名
キーワード | キーワードボリューム | 平均単価 | 競合性 | 1位のサイト |  |  | 評価

## コンセプトシート
コンセプトシート |  | 日付 | 年 | 月 | 日
お客様名
プロジェクト名
目的
目標
ターゲット | ユーザ層
ニーズ
背景/状況
問題点や課題点
コンテンツ
ベネフィット

## ガントチャート
| ガントチャート | [24 empty] | 日付 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
お客様名
| タスク | 開始日 | 終了日 | 作業日数 | 2016 |  | 年 | 12 | 月
[5 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-31
[5 empty] | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2016-12-07 | 2016-12-08 | 2016-12-09 | 2016-12-10 | 2016-12-11 | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 2016-12-16 | 2016-12-17 | 2016-12-18 | 2016-12-19 | 2016-12-20 | 2016-12-21 | 2016-12-22 | 2016-12-23 | 2016-12-24 | 2016-12-25 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 2016-12-30 | 2016-12-31
| ■コンセプトワーク | 2016-12-01 | 2016-12-14 | 14 | bar: 2016-12-01 to 2016-12-14
| 事前調査 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 1 | bar: 2016-12-01
| オリエンテーション | 2016-12-03 | 2016-12-03 | 1 | bar: 2016-12-03
| 情報収集・各種調査 | 2016-12-04 | 2016-12-05 | 2 | bar: 2016-12-04 to 2016-12-05
| 戦略立案 | 2016-12-05 | 2016-12-06 | 2 | bar: 2016-12-05 to 2016-12-06
| 企画提案 | 2016-12-07 | 2016-12-07 | 1 | bar: 2016-12-07
| クライアントチェック | 2016-12-07 | 2016-12-14 | 8 | bar: 2016-12-07 to 2016-12-14
| ■プランニング | 2016-12-15 | 2017-01-03 | 20 | bar: 2016-12-15 to 2016-12-31
| 情報設計 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 1 | bar: 2016-12-15
| デザイン仕様書作成 | 2016-12-15 | 2016-12-15 | 1 | bar: 2016-12-15
プロモーション設計 | プロモーション設計 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 1 | bar: 2016-12-16
| マークアップ設計 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 1 | bar: 2016-12-16
| ディレクトリ設計 | 2016-12-16 | 2016-12-16 | 1 | bar: 2016-12-16
| コンテンツ設計 | 2016-12-17 | 2016-12-20 | 4 | bar: 2016-12-17 to 2016-12-20
| ビジュアル設計 | 2016-12-20 | 2016-12-23 | 4 | bar: 2016-12-20 to 2016-12-23
| クライアントチェック | 2016-12-24 | 2016-12-31 | 8 | bar: 2016-12-24 to 2016-12-31
| 校正 | 2017-01-01 | 2017-01-03 | 3
| ■制作 | 2017-01-10 | 2017-02-09 | 31
| ラフ・デザインカンプ制作 | 2017-01-10 | 2017-01-14 | 5
| クライアントチェック | 2017-01-14 | 2017-01-21 | 8
| 校正 | 2017-01-21 | 2017-01-23 | 3
| コーディング | 2017-01-23 | 2017-01-28 | 6
| システム開発 | 2017-01-23 | 2017-01-28 | 6
| テストサーバーUP | 2017-01-30 | 2017-01-30 | 1
| クライアントチェック | 2017-01-30 | 2017-02-06 | 8
| 校正 | 2017-02-06 | 2017-02-09 | 4
| ■運用 | 2017-02-10 | 2017-02-24 | 15
| サーバーUP | 2017-02-10 | 2017-02-10 | 1
| クライアントチェック | 2017-02-10 | 2017-02-24 | 15
| 初期修正 | 2017-02-24 | 2017-02-24 | 1
Formulas:
開始日 = [開始日, row below]

## サイトマップ
サイトマップ | 日付 | 年 | 月 | 日
お客様名

## サイトマップ（例）
サイトマップ | [11 empty] | 日付 |  |  | 年 | 月 | 日
お客様名
トップページ
| 企業情報 |  | 制作実績 |  |  | サービス |  | 採用情報 |  |  | お問い合わせ
|  | 代表あいさつ |  | コーポレート サイト |  |  | WEBサイト制作 |  | 新卒採用 |  |  |  | お問い合わせ フォーム
|  | 会社概要 |  |  | A社 |  | WordPress カスタマイズ |  |  | 募集要項 |  |  |  | 入力確認画面
|  | 経営理念 |  |  | B社 |  | 運用・管理・保守 |  | 中途採用 |  |  |  | よくある質問
キャンペーン サイト

## デザイン仕様書
デザイン設計書 | [8 empty] | 日付 |  |  | 年 | 月 | 日
お客様名
サイズ
ページ幅 | SP |  |  | px | Tablet |  |  | px | PC |  |  |  |  | px
ファーストビュー | SP |  |  | px | Tablet |  |  | px | PC |  |  |  |  | px
レイアウト
書体
フォント | 和文 | [5 empty] | 欧文
本文サイズ | SP |  |  | px | Tablet |  |  | px | PC |  |  |  |  | px
色彩設計
配色 | メイン | # | アクセント |  |  | # | サブ | ＃ |  |  | # |  | #
リンクカラー | link | # | visited |  |  | # | hover | ＃ |  |  | active | #
素材
支給素材
購入素材
トーン&マナー
コンセプト
参考サイト1 | [9 empty] | URL
参考サイト2 | [9 empty] | URL
参考サイト3 | [9 empty] | URL
競合サイト1 | [9 empty] | URL
競合サイト2 | [9 empty] | URL
競合サイト3 | [9 empty] | URL

## HTMLガイドライン
HTMLガイドライン |  | 日付 | 年 | 月 | 日
お客様名
DTD（文書型定義） | HTML5
CSS | CSS2.1~
Charset | UTF-8
改行コード | CR+LF
対象OS・ブラウザ | Windows ・Internet Explore 8 ・ 9 ・ 10 ・ 11 ・Mozilla Firefox ・Google Chrome
Mac ・Safari ・Mozilla Firefox ・Google Chrome
スマートフォン・タブレット ・iOS Safari ・Android ブラウザ
*バージョン番号の記載が無いブラウザに関しては、当ガイドライン発行時点での 最新バージョンとします。
ディレクトリ/ファイル 命名規則 | ディレクトリマップに基づく
title、meta要素 | コンテンツ設計書に基づく
id、class命名規則 | 別途コーディングガイドラインに基づく
特記事項

## ディレクトリマップ
ディレクトリマップ | [6 empty] | 日付 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
お客様名
ページID | 第1階層 | 第2階層 | 第3階層 | 第４階層 | ページタイトル | パス/ファイル名 |  | WF | 原稿 |  | 素材 |  | 備考
0 | トップページ |  |  |  |  | /index.html
A |  | 企業情報 |  |  |  | /company/index.html
A1 |  |  | 代表あいさつ |  |  | /company/message.html
A2 |  |  | 会社概要 |  |  | /company/company.html
A3 |  |  | 経営理念 |  |  | /company/vision.html

## コンテンツ設計書
コンテンツ設計書 |  | 日付 |  | 年 |  | 月 |  | 日
お客様名
ページタイトル |  |  |  |  | 文字数 |  | 0
パス/ファイル名
紹介文 |  |  |  |  | 文字数 |  | 0
キーワード
ページ概要 | 見出し |  | 画像
本文
コンテンツ１ | 見出し |  | 画像
本文
コンテンツ2 | 見出し |  | 画像
本文
コンテンツ3 | 見出し |  | 画像
本文

## ワイヤーフレーム
ワイヤーフレーム | 日付 | 年 | 月 | 日
お客様名
ページ名